目   录

一、	立项建设规划执行情况	2

（一）总体建设思路	2

（二）主要建设措施	2

1、加强组织领导	2

2、加大资金投入	2

3、强化学科建设	3

4、完善公共服务体系	3

5、加快基础设施建设	3

（三）规划指标完成情况	4

二、	立项建设工作成效	6

（一）学术队伍实力明显增强	6

（二）科研创新平台进一步拓展	6

（三）服务社会能力明显提高	7

（四）学术交流日益广泛深入	8

（五）学科建设水平整体提高	8

1、授权学科	9

2、支撑学科	10

（六）教学与人才培养成绩突出	12

（七）公共服务体系更加完善	14

1、科教信息资源平台	14

2、数字化校园平台	15

3、教学与科研设备共享平台	15

（八）基础设施更加坚实	15

三、	硕士研究生培养工作准备情况	16

（一）创新人才培养模式	16

（二）制订人才培养方案	17

（三）建立管理规章制度	17

（四）完善质量保障体系	18

四、	致谢	20

河北建筑工程学院始建于1950年，1978年经国务院批准升格为普通本科院校，并获得学士学位授予权。1997年顺利通过原国家教委本科教学合格评价，被誉为“艰苦条件下成功办学的典范”，2008年教育部本科教学工作水平评估获得优秀等级。2009年通过河北省新增硕士学位授予单位立项建设评审，2010年被国家正式列为2008-2015年立项建设的新增硕士学位授予单位，土木工程、建筑学为立项建设授权学科，计算机科学与技术、环境科学与工程为立项建设支撑学科。立项建设以来，在各级政府、省教育厅、兄弟院校及社会各界的关心支持下，经过全校上下的艰苦努力，完成了各项建设任务，实现了建设规划目标，建立了高层次应用型人才培养体系，极大促进了学校学科建设水平和整体办学实力的提高。

根据国务院学位委员会《新增博士（硕士）学位授予单位整体条件》（学位[2005]15号）和《硕士学位授权学科的基本条件》（学位[2010]18号）文件规定，依据国务院学位委员会办公室《关于做好立项建设博士、硕士学位授予单位验收工作的通知》（学位办[2012]55号）和河北省人民政府学位委员会《关于对河北省新增博士、硕士学位授予单位立项建设工作进行验收的通知》（冀学位办[2012]25号）文件精神，按照《河北建筑工程学院新增硕士学位授予单位项目建设规划》（以下简称“建设规划”）和《河北建筑工程学院新增硕士学位授予单位立项建设任务书》要求，学校对立项建设工作进行了全面总结和自评，现将自评情况报告如下。

# 立项建设规划执行情况

## （一）总体建设思路

我校硕士学位授予单位立项建设的总体思路是：以科学发展观为指导,以多年的本科办学积淀为基础,以学科内涵建设为龙头,以具备硕士研究生培养能力为总体目标，在创新机制、整合资源，凝炼特色、做强平台，优化队伍、提升整体等方面取得新突破,构建起高层次应用型人才培养体系，为建成特色鲜明的建筑大学奠定坚实基础。

## （二）主要建设措施

### 1、加强组织领导

成立了由校长任组长的“河北建筑工程学院新增硕士学位授予单位立项建设工作领导小组”，下设学科建设办公室，统领立项建设工作。将立项建设工作列入学校年度工作要点，作为党委重点工作抓紧抓好。各授权学科、支撑学科及相关职能部门成立了相应的建设工作组，建立由学校、院系、学科学术带头人三级负责的组织体系，制定了“建设规划”实施方案，实行项目化推进机制,将建设任务分解落实到16个项目组。充分发挥校学术委员会、学位评定委员会在学科建设中的作用，立项建设工作领导小组多次召开工作布置会、工作汇报会、问题诊断会、工作调度会、现场办公会，及时解决建设过程中遇到的困难和问题。

### 2、加大资金投入

立项建设以来，学校多渠道筹集建设资金，投入5960万元（其中省教育厅专项拨款1950万元）专项经费，主要用于学术队伍建设、科研仪器设备购置、科技创新平台建设、科学研究、科技奖励、学术交流、公共服务体系建设等。多方筹集2.81亿元资金用于新校区基础设施建设和公共服务体系建设，为立项建设提供了坚实的经费保障。

### 3、强化学科建设

学校多次召开有校内外专家学者、各职能部门负责人、各院系负责人、各学科带头人和学术骨干人员参加的学科建设研讨会，深入剖析立项建设的实质，强化学科内涵建设。一是结合建筑业需求和学校实际，明确学科定位，凝炼学科方向，培育学科特色。二是加大学术队伍建设力度，积极培养和引进学科领军人才和学术骨干。三是加大先进仪器设备的购置力度，改善科研基础条件。四是创新学科建设的体制机制，深化校企合作，合力打造产学研一体化的科技创新平台，推进人才培养模式改革。五是提升科研能力，培育标志性成果，服务区域经济社会发展。六是加强学术交流，激发创新思维，活跃学术氛围。

### 4、完善公共服务体系

围绕学科建设和人才培养工作，坚持“以服务为宗旨”的原则，加大资金投入，建设以科教信息资源平台、数字化校园平台、教学与科研设备共享平台为标志的公共服务体系，针对立项建设学科的需求，在实验室布局调整、仪器设备购置与共享、校园网络、图书馆建设等方面，为师生员工创造良好的教学、科研环境和服务条件。

### 5、加快基础设施建设

学校在各级政府的大力支持下，克服重重困难，在一期工程建成并投入使用后，二期工程15.3万平方米已全面开工建设，今年下半年投入使用，并着手筹划三期工程建设。在新校区规划建设中，学校将供热、供汽、供电及水处理等功能性建筑与校内科研基地结合，实现教学、科研、服务三位一体。在实验楼、图书馆的结构布局、特殊功能等方面，充分考虑了立项建设学科和学校学科建设长远发展的需求，新校区建设和投入使用，将为我校学科建设和发展提供重要的基础保障。

## （三）规划指标完成情况

截至2012年10月底，立项建设规划各子项目均按计划全部落实，实现了预期目标。（见附表1）

附表1立项建设规划指标完成情况一览表

| 序号 | 建设 内容 | 规划指标 | 完成指标 | 完成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化学科结构布局 | 构建布局合理、协调发展的学科体系 | 形成“2+2优势特色学科群”，学科间相互支撑，协调发展 | 100% |
| 2 | 立项建设专项经费 | 投入5450万元用于学术队伍、科学研究、科研仪器设备、科技创新平台、学术交流、公共服务体系建设 | 5960万元 | 110% |
| 3 | 基础设施建设经费 | 投入16000万元用于新校区及基础设施建设 | 28100万元 | 176% |
| 4 | 学术队伍建设 | 专任教师中博硕士学位的比例占60%以上 | 451名专任教师中,博硕士学位教师占总数的76.7% | 127% |
| 5 | 凝炼研究方向 | 授权学科4～6个方向，支撑学科3～5个方向 | 两授权学科各凝炼4个研究方向，两支撑学科共凝炼7个研究方向 | 100% |
| 6 | 完善管理规章制度 | 探索管理体制与运行机制创新，强化目标责任管理与约束激励机制，完善科研管理制度 | 制订和修订学科建设管理和科研管理文件16项，完善管理机制，成效明显 | 100% |
| 7 | 加强科学研究 | 加强科研究，提升科研水平 | 科技成果达到国际先进水平的40项、国内先进水平87项，专利授权9项，软件著作权2项。学校被授予“河北省知识产权优势培育单位” | 100% |
| 8 | 科学研究基地 | 新增科学研究基地3～5个 | 6个 | 150% |
| 9 | 增强服务社会能力 | 依托优势学科，紧密结合地方和区域经济社会发展需要，积极推进产学研合作 | 在河北省“三年大变样，三年上水平”重大民心工程中，服务成效明显，被张家口市政府授予“特别贡献单位” | 100% |
| 10 | 科研仪器设备及科技创新平台建设 | 建立大型仪器设备共享机制，构建科技创新平台 | 新增科研仪器设备值2815万元、河北省高校应用技术研发中心1个、研究所11个 | 100% |
| 11 | 兼职研究生导师 | 四个立项建设学科，校外兼职研究生导师达到30名 | 受聘兼职研究生导师42名，遴选校内导师8名，企业导师8名 | 167% |
| 12 | 学术交流 | 加强学术交流，活跃学术气氛 | 参加国内外学术会议84次，邀请专家举行学术讲座30余场。聘请中国工程院王梦恕院士为名誉校长。承办国际（内）学术研讨会16次 | 100% |
| 13 | 构建研究生教育培养体系 | 建立健全硕士研究生教育的各项规章制度，制定研究生培养计划和培养方案 | 制定研究生培养的规章制度，探索研究生培养创新模式并制定培养方案，教学计划，课程大纲，构建质量保障体系 | 100% |
| 14 | SCI、EI、ISTP收录 | 三大检索论文达到100篇以上 | 156篇 | 156% |
| 15 | 省部级以上奖励 | 省部级以上教学科研奖励10项 | 省科技进步奖6项，优秀教学成果奖7项，优秀规划编制奖等7项，共计20项 | 200% |
| 16 | 图书馆中外文藏书 | 中外文藏书达到75万册 | 中外文藏书98.53万册，纸质期刊共计2094种，立项学科特色数据库收录电子图书27188种 | 131% |
| 17 | 校园信息化建设 | 建立开放式、信息化的高等学校科研和研究生培养体系 | 引进资金2600万元，校企共建数字化网络平台与教学科研服务体系 | 100% |
| 18 | 公共实验室建设 | 建设教学与科研设备共享平台 | 重点建设了电气基础实验室等公共课实验室，进一步完善教学与科研设备共享平台 | 100% |

# 立项建设工作成效

## （一）学术队伍实力明显增强

按照“积极引进、重在培养”的原则，鼓励教师攻读博士学位，对新接收博士毕业生，给予10万元安家费及相应科研配套经费待遇的政策。立项建设以来培养和引进博士5名，硕士143名，在读博士6名，现有专任教师451人，现有博士硕士学位教师346人，博硕士学位教师占专任教师总数的76.7%，比规划目标高16.7%。兼职硕士研究生导师42人，享受国务院特殊津贴1人，省管优秀专家1人，国家级模范教师、优秀教师2人，省新世纪“三三三工程”二层次人选、省首批百名优秀创新人才等3人，省级青年突出贡献专家、名师、先进工作者、优秀教师等7人。

以学术带头人和学术骨干培养为重点，加大学术梯队建设力度，学校制定了《学科、学术带头人及学术骨干遴选及管理办法》，确定了重点学科、重点发展学科带头人、学术带头人及学术骨干人选。以学术带头人为核心，发挥学科和技术优势，在重大工程施工技术、重大结构设计技术、重大灾害防治技术等领域组织开展科技攻关，逐步凝炼形成了以授权学科、支撑学科15个研究方向为代表的一批特色研究方向。

## （二）科研创新平台进一步拓展

学校严格按照建设规划和任务书的要求，加强立项建设学科先进仪器设备的配备，截止到2012年10月，新增教学科研仪器设备价值 2815万元，科研仪器总值达到6128万元。立项建设学科的仪器设备部分到达国内先进水平，进而形成了布局合理、功能齐全、体系完善的教学科研设备共享平台，为提高科研创新能力、社会服务能力、保障研究生培养质量奠定了基础。

以科研仪器设备和重点实验室建设为抓手，整合校内优势资源，重点建设结构工程实验中心、建筑环境与设备实验中心，改造建筑物理实验室、建筑模型实验室、造型艺术实验室，新建立了城市规划信息技术实验室和建筑技术实验室，整合建设11个校内研究机构，“土木工程结构实验中心”已成为河北省实验教学示范中心。“道桥结构健康监测与维修加固应用技术研发中心”为河北省高校应用技术研发中心。

充分发挥学校办学历史悠久，行业影响大的优势，利用行业优势资源，与河北省建筑科学研究院、北京韬盛科技发展有限公司、中建设计集团等多家企业建立了82个长期稳定的校外实习基地、科研基地和人才培养模式创新基地，为未来研究生教育和深入开展产学研合作积累了经验。

## （三）服务社会能力明显提高

立项建设以来，新增各级各类科研项目372项，其中国家级项目1项，省部级项目52项；目前主持各级各类科研项目183项，其中省部级科研项目24项；共完成各级各类项目278项，其中国家级项目4项，省部级项目88项，鉴定成果达到国际先进水平的项目40项，达到国内领先水平的项目78项，获得省部级科技成果奖13项，市厅级科技成果奖45项；申请国家专利14项，获得专利授权10项，获得软件著作权2项，2010年度学校被授予河北省知识产权优势企事业培育工作先进单位；出版专著11部，教材63本。发表学术论文1200余篇，其中核心论文近400篇，以第一单位第一作者被SCI、EI和ISTP收录的论文156篇，比规划目标多出56%。

科研项目紧密结合生产实践，形成产、学、研、用一条龙发展模式。大力推进产学研合作，提升学校服务地方、区域经济和社会发展的能力。国家科技部重点项目“植物纤维新型建筑体系及其在村镇住宅中的应用技术研究”，申报了5项国家专利，该项目成果已经用于工程实践，新增产值300万元，新增利税30万元，获得了显著的技术经济效益。我校与石家庄铁道大学、河北省交通规划设计院共同完成的项目“城市桥梁安全性评定和快速保障及修复技术研究”，已成功应用到张家口市新华街高架桥、红旗楼高架桥和承德市旅游桥等7座城市桥梁及京张、京沈、保津和石安高速公路桥梁的安全性评定和修复加固中，共计节约投资912.68万元，施工速度快，工期短，有效的减少了因桥梁加固修复对交通的影响。在河北省“三年大变样，三年上水平”重大民心工程中，服务成效明显，被张家口市人民政府授予“特别贡献单位”。

## （四）学术交流日益广泛深入

学校积极邀请国内外知名专家和学者来校讲学，向社会和专家推介教师的相关研究成果。鼓励并资助有实力的教师参加重要学术会议，努力拓展学术交流空间，扩大学术影响力。立项建设以来，我校外聘专家学者队伍日益壮大，其中兼职教授10人，客座教授6人，同时聘请中国工程院王梦恕院士为名誉校长、客座教授。教师参加国内外学术会议84次，共组织全校性学术讲座30余场。我校先后承办了第六届全国建筑类高校书记（校长）论坛、第二届土木工程国际学术研讨会、河北省高校土建类教学指导委员会成立大会等高端学术会议。极大地活跃了学校的学术气氛，促进了学术交流，取得了良好效果。

## （五）学科建设水平整体提高

立项建设以来，新增省级重点学科1个（结构工程），省级重点发展学科1个（建筑设计及其理论）。初步建成了以土木工程和建筑学2个授权学科为核心，环境科学与工程和计算机科学与技术2个学科为支撑的“2+2优势特色学科群”，辐射带动相关学科建设，促进了学科建设整体水平提高。

### 1、授权学科

（1）学术团队建设成效显著

土木工程学科带头人王海龙，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴，河北省首批“百名优秀创新人才”，担任本学科领域多种社会兼职。建筑学学科带头人董仕君，教授，硕士生导师，担任本学科领域多种社会兼职，在河北省城市规划行业享有较高声誉。以学科带头人为核心，每学科优化整合4个学术团队，有稳定的学科方向。两学科有博士9名，各方向学术带头人学术水平高，行业影响力强，团队年龄、学历、学缘结构合理。

（2）科学研究成果丰富

立项建设以来，土木工程学科主持承担国家级、省部级及企事业重大工程委托项目等各类科研教研项目42项，取得了一批具有自主知识产权和良好市场前景的科技成果或专有技术。6项成果获省部级科技奖励，获国家专利10项。发表科研论文250余篇，其中三大检索收录60多篇。为区域内重大工程项目的实施和建筑业的发展提供了有力支撑。

建筑学学科完成了大量城乡规划、公共建筑、居住区规划及建筑设计研究。承担省部级项目8项。发表核心期刊和三大检索论文66篇。获得河北省城乡规划编制成果二等奖2项、三等奖3项，河北省科技进步三等奖1项，河北省建设工程勘察设计奖三等奖2项。

- 科技创新平台上层次

学校为两授权学科投入近1500万元资金购置仪器设备，有些设备达到国内先进水平。与河北建筑科学研究院、北京盛韬科技有限公司、中国中建设计集团等企业签订科技合作协议，合作共建科研基地，建立8个研究所，校内有6个重点实验室（中心）、土木工程结构实验中心是省级实验教学示范中心，道桥结构健康监测与维修加固应用技术研发中心成为河北省高校应用技术研发中心。这些措施提升科技创新平台的层次，增强科技攻关能力。

### 2、支撑学科

——计算机科学与技术学科：

（1）学术队伍层次提高。立项建设期内有12名教师取得硕士学位，2名教师正在攻读博士学位。具有硕士学位的教师比例占91.4%，提高了34%；2名教师晋升教授，高级职称教师占学科人数的57.1%，提高了17.1%；被外校聘为兼职硕士生导师的教师从2人增加到7人。

（2）科学研究取得新进展。立项建设以来，凝炼出三个学科研究方向：嵌入式系统与物联网工程、数据库技术与数据挖掘、计算机网络及信息安全。科研立项24项，完成鉴定各类项目20项，国际先进水平的4项，国内领先水平的14项。获得省级教学成果三等奖1项；获张家口市科技进步奖7项；河北省建设厅科技进步奖2项。发表论文130篇（第一作者115篇），其中核心期刊31篇（第一作者27篇），三大检索论文33篇。获得国家软件著作权2项。出版著作教材14部，其中“十一五”国家级规划教材3部。国外外文原著的译著1部。

（3）科研平台进一步加强。计算机实验中心面积近1603平方米，拥有各类计算机560台，服务器2台，仪器设备总值323万元。设立了信息技术研究所。与北京中联亿动信息技术有限公司、河北华美光电子有限公司进行了较深入的科技合作，签订了科技合作协议，合作共建教学科研基地，实现了资源共享与科研协作。

（4）图书资料更加完善。可利用纸质图书6.32万册，可在线利用超星电子图书、五车书电子图书、弘文外文电子图书等多种资源丰富的电子图书。中外文期刊《计算机学报》、《软件学报》、《计算机应用》等93种。

（5）学术交流日趋活跃。立项建设以来有38人次参加了各类国内外学术会议。成功举办了河北省计算机教学研究会学术研讨会、河北省计算机教学研究会学术年会、河北省计算机专业教学指导委员会第二次工作会议。邀请国内知名专家教授开展学术讲座10多次。

（6）对土木工程学科的支撑作用强。现代计算机技术是土木工程、智能建筑应用的关键技术；嵌入式系统应用技术、数据存储与处理技术及网络建设与安全技术对土木工程学科各研究方向提供了网络通信、数据存储、信息安全等方面的技术支持；通过共同开展“云计算模式的建筑结构高性能计算平台研究”等多个项目的研究，对解决大型复杂工程结构数据计算、智能建筑中的系统集成等相关技术问题，提供了有效途径和手段，支撑了土木工程学科的发展。

——环境科学与工程学科：

(1)学术队伍层次提高。在建设期间，培养硕士生2名，引进硕士1名，引进博士1名（已签订就业协议），具有硕士学位的成员比例达到90.9%。有3名教师晋升为教授，教授比例达到22.7%，有1名教师通过注册公用设备工程师，4名教师被聘为外校的研究生兼职导师，明确学术带头人职责，完成学术队伍结构优化规划目标。

(2)科研能力和水平得到提升。立项建设以来，凝炼形成了四个稳定研究方向：城镇水质技术研究、城镇生态环境工程技术基础研究、基于生态城市理念的排水系统优化研究、山区城市水资源、水环境信息技术研究。主持及参与研究的各级各类科研项目18项，其中省部级5项。完成15项（主持完成10项），其中省部级项目7 项。获市厅级以上奖励9项。发表高水平的学术论文57篇，其中第一作者发表论文50篇，EI检索25篇，ISTP检索5篇，核心期刊14篇。完成著作成果6部，出版编著1部，教材5部。

(3)科技创新平台进一步加强。建设完善环境科学与工程学科科技创新平台——市政与环境实验中心和流体力学实验中心。实验室面积达1227m2，实验室人员配备5人，仪器设备总值240万元。建立1个校外科学研究基地，组建了水质技术研究所。形成了以学院实验基地为主，校内外人员、设备、场地资源统筹利用，科研工作协调配合的科技创新平台。

(4)文献资料建设上台阶。可利用纸质图书2.67万册，可在线利用超星电子图书、五车书电子图书、弘文外文电子图书等多种资源丰富的电子图书。收藏环境科学与工程学科相关中外文期刊有《环境科学》、《环境科学学报》、《环境化学》等62种。通过CNKI、维普、万方等国内重要期刊数据库实现学科相关期刊全覆盖，可通过EBSCO、NSTL、CALIS、CASHL等数据库直接下载或借助文献传递外文期刊。

（5）学术交流逐步扩大与提高。在立项建设期间，有16人次参加国际学术会议；2012年邀请本学科国内资深专家到我学院举办专题学术讲座4人次，并进行了专题学术讲座及相关学科建设交流和座谈。并主动承担了多次行业内学术交流研讨活动。

（6）对建筑学学科的支撑作用

环境科学与工程学科的生态保护和可持续发展理论是建筑学科的基础理论，是建筑学学科发展的基本理论与技术支撑；“市政管线规划设计理论研究”等研究成果，形成了新的城市生态系统的工程模型，成功运用于建筑本体、建筑环境的规划设计，成为绿色建筑、生态小区、生态城市建设的指导思想；环境科学与工程学科长期以来与建筑学学科相互渗透、协同发展，在我校学科体系中不可或缺，为建筑学授权学科提供了支撑。

## （六）教学与人才培养成绩突出

立项建设以来，学校主动适应经济社会发展的需要，紧紧围绕服务建筑行业、培养应用型人才的办学定位，形成了建筑类学科专业优势和“面向基层、强化专业能力”的人才培养特色。

学校已有国家级特色专业建设点2个，省级教育创新高地3个，省级品牌特色专业5个，省级教学团队1个，省级实验示范中心1个，省级精品课程2门，省级教学名师1人，土木工程专业、建筑环境与设备工程专业、工程管理专业通过住房和城乡建设部高校土建类专业教育评估。省级教科规划课题和教学改革研究项目8项，国家级规划教材6部，获省级以上教学成果奖7项。

1、教学质量保障有力。一是高度重视教学规章制度的建设，形成了一套完善的教学规章制度，保证管理制度的严格执行，对稳定教学秩序、提高教学质量起到很好作用。二是在教学管理实践中，通过开展经常性的教学检查、教学督导、学生评教和系（部）教学工作检查评价，保证了各主要教学环节的质量标准得到严格执行。三是根据人才培养目标和教学质量标准，坚持目标管理与过程控制相结合，将过程监控作为实现质量目标的有效保障措施，建立了科学合理的教学质量监控体系和信息反馈机制。通过评教、评学、评管，对教、学、管的全过程及各个环节进行质量监控，有效地强化了教师、学生及教学管理人员的质量意识，形成了保障教学质量的长效机制。

2、人才培养模式特色鲜明。根据应用型高级专门人才培养目标要求，创新人才培养机制，校企合作组建专业建设指导委员会，合作共建教学实践基地，将应用型高级专门人才的知识能力要求转化为“理实并重、工学结合”的课程体系，将工程师执业资格和素质要求转化为教学内容，通过深化校企合作，组建专兼结合的双师素质教学团队，结合实际工程项目开展毕业设计（论文）选题，形成了理论教学与工程实践交替递进、相互耦合，专业能力和综合素质不断提高的人才培养模式。

3、人才培养质量稳步提升。根据人才培养目标，科学制定专业培养方案并有效实施。教学过程实现了理论教学与实践教学、课内教学与课外活动、素质培养与能力培养相结合，学生的基本理论与基本技能水平高，创新精神与实践能力强，教学效果好。近年来，大学生在全国性各类竞赛中屡创佳绩，共获得奖励197项。河北省计算机一级考试通过率均在90％左右，高于全省的平均水平；大学英语四、六级考试通过率稳中有升（四级考试累计通过率在70-80%左右，六级考试累计通过率在30-40%左右）；每年考取研究生的学生占毕业生人数的比例为7-10%左右；年学位授予率在90%以上。

教育教学质量的提高为学校赢得了良好的社会声誉，使学校生源质量不断提高，办学规模不断扩大。目前已在全国25个省市招生，2011年本科理科提档线超出河北省控线26分，2012年本科理科提档线超出河北省控线30分。近年来，我校毕业生就业率、就业质量、考研质量也在稳步提高，毕业生就业率连续保持在95%以上，始终位居河北省高校的前列。连续2年被评为“河北省普通高校毕业生就业工作先进集体”。近年来，我院毕业的本科生学生人数占全省建筑类专业毕业生总数50%，占省建筑企业工程技术人员70%，占省勘察设计和管理人员的50%。在工程类公司就业的毕业生达年限后专业注册一次通过率约为40%左右（设计类约为30%左右），累计通过率约为80%左右（设计类约为70%左右）。毕业生以 “上手快、留得住、发展好” 而享誉社会，学校被誉为河北省建筑业的“黄埔军校”。

## （七）公共服务体系更加完善

### 1、科教信息资源平台

立项建设以来，学校共投入870余万元用于图书馆资源建设，中外文纸质及电子图书、期刊资源、数据库资源、软硬件设施等都有了很大的增长和改观。

截至2012年10月底，图书馆中外文藏书共计98.53万册（其中纸质图书70.09万册，电子图书28.44万册），新增硕士学位授权建设学科相关专业纸质图书总量达到23.4万册，可在线利用电子图书152万种，可通过中国高校人文社会科学文献中心（CASHL）文献传递获取外文图书124万种。馆藏纸质期刊2094种，2012年订购中外文期刊853种，交流期刊240种，可通过各种数据库直接下载或借助文献传递获取外文期刊资源10余万种。图书馆磁盘阵列已由2009年底的6TB扩容至12TB，订购、自建数据库23个。已经利用德赛系统完成了建筑学特色数据库、土木工程特色数据库的基础数据的建设。

### 2、数字化校园平台

按照建设规划，投入数字校园建设和运行维护费用合计1450万元，紧密围绕新增硕士学位授权学科建设要求，构建了以数字化网络基础平台为根本，数字化基础服务平台和数字化应用管理平台为保障，数字化教育教学平台和数字化科研服务平台为支撑，功能先进、优势互补、相互促进的数字化校园平台。

随着新校区建设，中国联通张家口分公司还将投入1150万元，与学校合作共建“智能化数字校园”，将校园网建设成为覆盖整个校区的万兆高速校园光纤主干网和无线网络，实现校园网与互联网的高速连接，为校园信息化建设提供一个设备先进、功能齐全的网络和硬件平台，为学科建设与教学科研提供全方位、高质量的信息服务平台。

### 3、教学与科研设备共享平台

立项建设以来，学院大力支持公共实验室与实习基地建设，集中优势资源，重点投入，充实公共实验室仪器设备，提高仪器设备水平。进行了公共实验室的体制改革，打破条块分割，完善教学科研仪器设备资源共享网络，构建以共享机制为核心的教学科研仪器设备“专管共享”管理模式，切实提高仪器设备利用率，提高投资效益。重点建设了电气基础实验室、计算机公共实验室、外语系语音实验室、测量实验室，进一步完善了实验教学平台。

## （八）基础设施更加坚实

现有校舍总建筑面积16万平方米，其中教学实验用房总面积 7万平方米、行政办公用房2万平方米，学生宿舍及生活服务用房面积7万平方米。新校区二期工程规划面积15.3万平方米，计划总投资39755.53万元，预计2013年9月完工并投入使用。在教学科研设施方面为满足未来研究生培养工作的需要奠定了良好基础。

# 硕士研究生培养工作准备情况

多年来，学校将开展研究生教育看成是提高办学层次，增强服务社会能力，促进区域经济建设发展的重要组成部分，尤其是立项以后，学校先后组织学术带头人、学术骨干到山东建筑大学、天津大学、河北工业大学、石家庄铁道大学、河北工程大学等高校进行交流、学习，42名学术带头人、骨干被聘为研究生导师，培养博、硕士研究生45名，毕业博、硕士研究生22名。

河北省建筑行业大批技术骨干和中高层管理人才毕业于我校，对举办研究生教育有着广泛的社会需求，研究生培养创新基地建设、生源、就业有着明显优势。我校是特色和优势明显的省属高校，有责任和义务为区域社会经济建设培养高层次应用型人才，在建设经济强省战略中发挥更大的作用。立项建设以来，以搭建高水平学科平台为基础，以打造高水平的师资队伍为关键，以发展高水平的科研成果为支撑，认真探索研究生培养创新模式，研究制定研究生培养方案和管理制度，构建研究生教育的质量保证体系和创新体系，确保研究生的培养质量，已做好研究生培养的准备工作。

## （一）创新人才培养模式

我校硕士研究生培养以满足区域社会经济建设为第一目的，立项建设以来，积极探索有自己特色的研究生培养模式，结合学校优势和区域社会经济建设需求，确定我校高层次应用型研究生培养模式：

——建立双导师（1+1）培养体系，聘请科研基地高水平科技、管理人才为我校的企业导师，采取一对一的方式共同培养我校的研究生，保证高层次应用型人才的培养质量。

——企业导师的指导贯穿研究生培养的整个过程，从确定培养方案、选题、中期检查、学术交流，论文撰写到毕业答辩的所有环节。

——研究生选题必须来源生产一线，从企业导师的研究项目或工程项目中凝炼，研究内容要有一定理论深度，重点在技术创新和解决工程实际问题，拥有自主知识产权。

——学位论文实行双盲审。即送审时隐去作者及其导师姓名，返回时对作者及其导师和答辩委员会隐去评阅人姓名。学位论文盲审的评阅人员全部由校外专家承担。参加盲审的学位论文，在通过后方可进入学位论文答辩程序。

为了保证高层次应用型人才培养模式的顺利实施，在科研基地建立研究生创新培养基地，双方就研究生合作培养、企业研究生导师遴选、研究生就业、研究生教学和工程锻炼、合作科研攻关、科研成果转化、图书资料、实验室、仪器设备利用等方面实现共享。

## （二）制订人才培养方案

研究生培养方案充分体现高层次应用型人才培养模式，本着“突出技术创新能力、推进素质教育、保证培养质量”原则，围绕培养目标配置课程，优化培养过程管理，将目标管理与过程管理紧密结合在一起，积极推进素质教育，突出对研究生技术创新能力、解决问题能力和创新精神的培养。立项建设授权学科各研究方向已制订了符合高层次应用型人才培养方案。

## （三）建立管理规章制度

为了保证研究生培养目标管理与过程管理，制订了导师遴选、研究生管理等一系列规章制度制度。从组织招生、培养管理、学位授予、就业指导各个环节完善制度、加强管理。（见附表2）

附表2    硕士研究生培养制度建设一览表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 河北建筑工程学院关于制定攻读硕士学位研究生培养方案的指导意见 |
| 2 | 河北建筑工程学院攻读硕士学位研究生课程设置及学分管理办法 |
| 3 | 河北建筑工程学院招收攻读硕士学位研究生工作细则 |
| 4 | 河北建筑工程学院硕士研究生指导教师遴选办法 |
| 5 | 河北建筑工程学院硕士研究生企业导师遴选办法 |
| 6 | 河北建筑工程学院硕士研究生指导教师考核及管理办法 |
| 7 | 河北建筑工程学院研究生教务管理规定 |
| 8 | 河北建筑工程学院研究生课程学习与考核违规违纪处理办法 |
| 9 | 河北建筑工程学院研究生教育督导实施办法 |
| 10 | 河北建筑工程学院研究生培养校院两级管理暂行办法 |
| 11 | 河北建筑工程学院研究生学籍管理实施细则 |
| 12 | 河北建筑工程学院硕士学位授予实施细则 |
| 13 | 河北建筑工程学院硕士学位论文盲审评阅暂行办法 |
| 14 | 河北建筑工程学院硕士学位论文撰写规范 |
| 15 | 河北建筑工程学院硕士学位论文答辩及学位申请工作细则 |
| 16 | 河北建筑工程学院研究生教育质量保障体系 |

## （四）完善质量保障体系

研究生教育质量保障是办学水平和层次提高的保证。针对研究生教育的特点,坚持“以质量创品牌，以特色求发展”的教育理念，建立了“三三三”全方位教育质量综合保障体系。即：充分发挥政府、行业、学校三方联动的平台作用，形成组织机构、规章制度、管理服务三位一体的运行机制，对研究生教育从培养过程、质量监督评价和信息动态反馈等三个主要方面实施质量保障。

——强化管理平台作用。研究生培养是在政府主导，行业指导，学校实施的前提下进行的，创新研究生教育的体制机制，充分发挥政府、行业、学校三方联动的管理平台作用。

——发挥教育管理运行机制功效。教育管理要贯彻“以人为本，体系健全，高效灵活”的原则，形成学校、院系及研究生导师齐抓共管的教育教学管理运行机制。具体体现在机构设置，规章制度、管理服务等方面。

—— 保障教育质量措施。研究生培养过程主要由学校、二级学院和导师共同实施，包括对培养定位、生源质量、导师队伍、课程体系、创新基地、学位授予、教学设施和经费投入等方面的实施与调控。

——质量监督与评价。通过制度、督导、评估、评教等方式来完成研究生教育的质量监控。

——信息动态反馈。一是通过内部监控体系反馈的过程管理信息，其目的是保证内部研究生教育系统的正常运行；二是来自社会的评价信息，反映所培养人才与社会需要的吻合程度，这种信息用于对过程管理的有效修正和完善。

建立科学完善的质量保障体系，加强过程管理、质量监控和信息反馈，规范学位授予，实现过程管理与目标管理的有机结合，不断提升研究生培养质量和学位授予质量。

总之，经过立项建设，全面完成了立项建设规划的任务，学科建设水平和学校办学实力得到了大幅度提升。对照国务院学位委员会（学位[2005]15号）文件要求，学校通过全面总结和认真自评认为：学校达到了新增硕士学位授予单位整体条件的基本要求；建筑学和土木工程两个学科达到了硕士学位授权一级学科基本条件；学校基本具备了硕士研究生培养能力。

# 致谢

学校在长期的艰苦办学过程中，特别是立项建设以来，得到了河北省委省政府、省学位办、省教育厅、省科技厅、省住建厅、张家口市委市政府等上级领导和许多省内外专家的悉心指导与大力支持。石家庄铁道大学、河北工程大学、河北工业大学、山东建筑大学、北京交通大学等多所兄弟院校为立项建设提供了有力的帮助。河北建设集团、河北省建筑科学研究院、河北省建筑设计研究院、中国中建设计集团等省内外多家企事业单位和广大校友为学校的改革、建设和发展提供了优质资源和无私捐献。全校师生员工团结奋斗、敢于拼搏、无私奉献，为立项建设做出了巨大贡献，在此一并表示衷心的感谢！并致以崇高的敬意！